## ACTIVIDADES
Trabajo # | Pozo | Lider de asignación | Solicitado por: Area / Persona | Objetivo | Responsable del grupo MER | Tipo de trabajo | Fm | Contratista Asignada | MRT | Tipo | Fecha Ejecucion DD/M/A | Nodal | Rec-Tec | Tren | Status |  | Duración Trabajo (Dias) | Duración WT (Dias) | Prod Total Antes (BFPD) | Prod Aceite Antes (BOPD) | BSW Antes (%) | PIP | Promesa de valor (bopd) | Reservas (KBLS) | Prod Total Despues (BFPD) | Prod Aceite Despues (BOPD) | BSW Despues (%) | PIP | Qo Incremental | FECHA PRUEBA | COMENTARIOS
1 | CAST-205 | Italo Bahamon |  | Fracturamiento Hidraulico |  | Frac. Nanos | K1 | Weatherford | MRT-FRAC NANOS | Equipo Workover | Enero |  |  | SI | Ejecutado | 80 |  |  | 1571 | 94.26 | 94% | 1094 |  |  | 2121 | 224.826 | 89.4% | 1094 | 130.566 | 2021-06-16 | PIP=; hz=; bsw>; bfpd<;bopd< | PIP=; hz=; bsw>; bfpd<;bopd<
2 | CAST-92 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | Estim + RPM | K1 | Baker Hughes | RPM BAKER | Equipo Workover | Enero |  |  | SI | Ejecutado | 80 |  |  | 588 | 34.104 | 94.2% | 1275 | 100 | 85 | 864 | 27.648 | 96.8% | 1275 | -6.456 | 2021-05-25 | <<bopd; bfpd= y leve >> bsw (1%);HZ> 1 hz | <<bopd; bfpd= y leve >> bsw (1%);HZ> 1 hz
3 | CAN-88 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | Estim + RPM | K1 | Baker Hughes | RPM BAKER | Equipo Workover | Enero |  |  | SI | Ejecutado | 80 |  |  | 414 | 12.42 | 97% | 786 | 100 | 117 | 761 | 152.961 | 79.9% | 786 | 140.541 | 2021-05-26 | Hz=; BSW▼; bfpd▲, bopd▲ | Hz=; BSW▼; bfpd▲, bopd▲
4 | CAST-012 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor | [5 empty] | Equipo Workover |  |  |  |  | Solicitud Inf |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
5 | CAN-264 | Italo Bahamon |  | Fracturamiento Hidraulico |  | Frac Conv | K1 | Weatherford |  | Equipo Workover | Enero |  |  | SI | Ejecutado | 80 |  |  | 998 | 24.95 | 97.5% | 858 | 100 | 117 | 1154 | 233.108 | 79.8% | 858 | 208.158 | 2021-05-10 | PIP<; HZ>>; BSW<; BFPD>>; BOPD>> | PIP<; HZ>>; BSW<; BFPD>>; BOPD>>
6 | CAST-426 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | L.F Organico-Acido | K1 | Baker Hughes |  | Equipo Workover | Enero |  |  | SI | Ejecutado | 80 |  |  | 1531 | 30.62 | 98% | 1498 | 100 | 107 | 1376 | 33.024 | 97.6% | 1498 | 2.404 | 2021-05-10 | PIP=; HZ>; BSW>; BFPD>; BOPD<< | PIP=; HZ>; BSW>; BFPD>; BOPD<<
7 | CAST-163 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Inyector |  | E. Organico-Acido | K1 | Weatherford |  | Equipo Workover | Enero |  |  | SI | Ejecutado | 80 |  |  | 6554 | 275.268 | 95.8% |  | 0 | 0 |  | 278.81 |  |  |  | 2021-01-22 | Ultima prueba paso a iny | Ultima prueba paso a iny
8 | CAN-364 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | L.F Organico-Acido | K1 |  |  | Equipo Workover | Enero |  |  | SI | Ejecutado | 80 |  |  | 128 | 75.008 | 41.4% | 327 | 100 | 109 | 231 | 115.038 | 50.2% | 327 | 40.03 | 2021-06-01 | PIP=; BSW▲; BOPD<<; BFPD<<­­ | PIP=; BSW▲; BOPD<<; BFPD<<­­
9 | CAST-148 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | Gel obturante +Stim o RPM | K1/K2 | Weatherford | RPM BAKER | Equipo Workover | Enero |  |  | SI | Ejecutado | 80 |  |  | 2471 | 42.007 | 98.3% | 119 | 100 |  | 169.26 | 30.8053 | 81.8% | 119 | -11.2017 | 2021-05-31 | PIP<<; BSW>>; BOPD<<; BFPD<< | PIP<<; BSW>>; BOPD<<; BFPD<<
10 | CAN-332 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | Gel obturante +Stim o RPM | K2 | Weatherford |  | Equipo Workover | Marzo |  |  | SI | Ejecutado | 80 |  |  | 5616 | 112.32 | 98% | 661 | 100 |  | 4106 | 201.194 | 95.1% | 661 | 88.874 | 2021-06-07 | PIP<<; BSW levemente=; BOPD leve=; BFPD> | PIP<<; BSW levemente=; BOPD leve=; BFPD>
11 | CAN-229 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | E. Organico-Acido | K2 | Halliburton |  | Equipo Workover | Marzo |  |  | SI | Ejecutado | 80 |  |  | 5701 | 108.319 | 98.1% | 1308 | 100 |  | 10659 | 191.862 | 98.2% | 1308 | 83.543 | 2021-06-04 | HZ>>; BSW=; BFPD>>; BOPD>> | HZ>>; BSW=; BFPD>>; BOPD>>
12 | CAST-166 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | E. Organico-Acido | K1 | Halliburton |  | Coiled Tubing | Enero |  |  | SI | Ejecutado | 80 |  |  | 767 | 115.05 | 85% | 692 | 100 |  | 1514 | 154.428 | 89.8% | 692 | 39.378 | 2021-05-25 | HZ=; BSW leve=; BFPD leve=; BOPD>; PIP> | HZ=; BSW leve=; BFPD leve=; BOPD>; PIP>
13 | CAN-256 | Italo Bahamon |  | Fracturamiento Hidraulico |  | Frac. Nanos | K1 | Weatherford | MRT-FRAC NANOS | Equipo Workover | Enero |  |  | SI | Ejecutado | 80 |  |  | 1051 | 21.02 | 98% | 570 |  |  | 1731 | 88.281 | 94.9% | 570 | 67.261 | 2021-06-17 | PIP<<; HZ>>; BSW=>; BFPD>>; BOPD= | PIP<<; HZ>>; BSW=>; BFPD>>; BOPD=
14 | CAST-405 | Italo Bahamon |  | Fracturamiento Hidraulico |  | Frac Conv | K1 | Baker Hughes |  | Equipo Workover | Enero |  |  | SI | Ejecutado | 80 |  |  | 458 | 145.644 | 68.2% | 1078 |  |  | 690 | 307.05 | 55.5% | 1078 | 161.406 | 2021-06-02 | PIP=; HZ=; BSW>>; BFPD>>; BOP<< | PIP=; HZ=; BSW>>; BFPD>>; BOP<<
15 | CAST-97 | Italo Bahamon |  | Fracturamiento Hidraulico |  | Frac Conv | K1 | Weatherford |  | Equipo Workover | Enero |  |  | SI | Ejecutado | 80 |  |  | 4014 | 60.21 | 98.5% | 1417 |  |  | 703 | 144.115 | 79.5% | 1417 | 83.905 | 2021-05-05 | PIP=; HZ=; BSW<; BFP<; BOPD>> | PIP=; HZ=; BSW<; BFP<; BOPD>>
16 | CAST-191 | Italo Bahamon |  | Fracturamiento Hidraulico |  | Frac. Nanos | K1 | Weatherford | MRT-FRAC NANOS | Equipo Workover | Enero |  |  | SI | Ejecutado | 80 |  |  | 1942 | 34.956 | 98.2% | 382 |  |  | 824 | 242.256 | 70.6% | 382 | 207.3 | 2021-06-04 | PIP=; HZ=; BSW>; BFPD<; BOPD< | PIP=; HZ=; BSW>; BFPD<; BOPD<
17 | CAST-231 | Italo Bahamon |  | Fracturamiento Hidraulico |  | Frac Conv | K1 | Baker Hughes |  | Equipo Workover | Enero |  |  | SI | Ejecutado | 80 |  |  | 2840 | 19.88 | 99.3% | 1206 |  |  | 657 | 84.753 | 87.1% | 1206 | 64.873 | 2021-05-25 | PIP=; HZ>; BSW>; BFPD>>; BOPD leve= | PIP=; HZ>; BSW>; BFPD>>; BOPD leve=
18 | CAST-52 | Italo Bahamon |  | Fracturamiento Hidraulico |  | Frac. Nanos | K1 | Weatherford | MRT-FRAC NANOS | Equipo Workover | Enero |  |  | SI | Ejecutado | 80 |  |  | 1323 | 26.46 | 98% | 290 |  |  | 808 | 45.248 | 94.4% | 290 | 18.788 | 2021-02-16 | PIP<; HZ>; BSW>>; BFPD<; BOPD<< | PIP<; HZ>; BSW>>; BFPD<; BOPD<<
19 | CAN-323 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | Gel obturante +Stim o RPM | K2 | Weatherford | RPM BAKER | Equipo Workover | Febrero |  |  | SI | Ejecutado | 80 |  |  | 8098 | 80.98 | 99% | 1455 | 100 |  | 4723 | 80.291 | 98.3% | 1455 | -0.689 | 2021-06-07 | PIP leve=; HZ>; BSW leve=; BFPD>>; BOPD>> | PIP leve=; HZ>; BSW leve=; BFPD>>; BOPD>>
20 | CAST-91 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | Estim + RPM | K1 | Baker Hughes | RPM BAKER | Equipo Workover | Febrero |  |  | SI | Ejecutado | 80 |  |  | 1141 | 60.473 | 94.7% | 1142 | 100 |  | 1563 | 67.209 | 95.7% | 1142 | 6.736 | 2021-05-27 | PIP>; HZ=; BSW<; BFPD>; BOPD< | PIP>; HZ=; BSW<; BFPD>; BOPD<
21 | CAN-329 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | Estim + RPM | T2 | Halliburton | MRT- T2 | Equipo Workover | Marzo |  |  | SI | Ejecutado | 80 |  |  | 188 | 1.316 | 99.3% | 832 | 100 |  | 970 | 101.074 | 89.58% | 832 | 99.758 | 2021-06-16 | PIP<; HZ>>; BSW<<; BOPD>>; BFPD>> | PIP<; HZ>>; BSW<<; BOPD>>; BFPD>>
22 | CAN-348 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | L.F Organico-Acido | K1 |  |  |  | Marzo |  |  | SI | Enviado | 10 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
23 | CAN-367 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | L.F Organico-Acido | K1 |  |  | Equipo Workover | Junio |  |  | SI | Enviado | 10 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
24 | CAST-139 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | Estim + RPM | K2 |  | MRT - MM/RPM ICP | Coiled Tubing | Marzo |  |  | SI | Enviado | 10 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
25 | CAST-135 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | L.F Organico-Acido | K1/K2 |  |  | Coiled Tubing | Marzo |  |  | SI | Enviado | 10 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | K2 (LF&RPM) /K1(LF) | K2 (LF&RPM) /K1(LF)
26 | CAST-140 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | RPM + Mejorador Movilidad | K1 |  | MRT - MM/RPM ICP | Coiled Tubing | Marzo |  |  | SI | Enviado | 10 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
27 | CAN-192 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | RPM Control agua | K2 |  |  |  | Marzo |  |  | SI | Enviado | 10 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
28 | CAST-133 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | Estim + RPM | K2 | Baker Hughes | MRT - RPM BAKER | Equipo Workover | Marzo |  |  | SI | Ejecutado | 80 |  |  | 562 | 27.538 | 95.1% | 1351 | 100 |  | 1386 | 62.37 | 95.5% | 1351 | 34.832 | 2021-06-14 | PIP<; HZ>>; BSW▲; BOPD>>; BFPD>> | PIP<; HZ>>; BSW▲; BOPD>>; BFPD>>
29 | CAN-366 | Italo Bahamon |  | Fracturamiento Hidraulico |  | Frac. Nanos | K1 | Weatherford | MRT-FRAC NANOS | Equipo Workover | Mayo |  |  | SI | Ejecutado | 80 |  |  | 208 | 147.056 | 29.3% |  |  |  | 330 | 217.008 | 34.24% |  | 69.952 | 2021-06-16
30 | CAST-214 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | Gel obturante +Stim o RPM | K2 | Weatherford | Aislamiento+RPM | Equipo Workover | Abril |  |  | SI | Ejecutado | 80 |  |  | 12177 | 121.77 | 99% |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  |  | No hay pruebas 2021 | No hay pruebas 2021
31 | CAST-469 ST | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | RPM + Mejorador Movilidad | K1/K2 |  | MM/RPM | Equipo Workover | Marzo |  |  | SI | Pendiente | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
32 | CAN-180 | Italo Bahamon |  | Fracturamiento Hidraulico |  | Frac Conv | K1 | Baker Hughes |  | Equipo Workover | Marzo |  |  | SI | Ejecutado | 80 |  |  | 2115 | 16.92 | 99.2% | 462 |  |  | 450 | 31.05 | 93.1% | 462 | 14.13 | 2021-06-07 | PIP=; HZ=; BSW<; BFPD<; BOPD leve> | PIP=; HZ=; BSW<; BFPD<; BOPD leve>
33 | CAN-84 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | RPM + Mejorador Movilidad | K1/K2 |  | MM/RPM ICP | Equipo Workover | Marzo |  |  | SI | Pendiente | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
34 | CAST-458 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | Gel obturante +Stim o RPM | K2 |  |  | Equipo Workover | Marzo |  |  | SI | Ejecutado | 80 |  |  | 837 | 47.709 | 94.3% | 587 | 100 |  | 4031 | 181.395 | 95.5% | 587 | 133.686 | 2021-06-01 | PIP=; HZ=; BSW<; BFPD>; BOPD> | PIP=; HZ=; BSW<; BFPD>; BOPD>
35 | CAN-372 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | Gel Obturante | K2 | Weatherford |  | Equipo Workover | Marzo |  |  | SI | Ejecutado | 80 |  |  | 2830 | 31.13 | 98.9% | 1138 | 100 |  | 6339 | 297.933 | 95.3% | 1138 | 266.803 | 2021-05-12 | PIP leve =; BSW leve>; BFPD>>; BOPD<<; HZ= | PIP leve =; BSW leve>; BFPD>>; BOPD<<; HZ=
36 | CAST-597 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | Gel obturante +Stim o RPM | K2 |  |  |  | Marzo |  |  | SI | Ejecutado | 80 |  |  | 8585 | 120.19 | 98.6% | 1612 | 100 |  | 2168 | 54.2 | 97.5% | 1612 | -65.99 | 2021-05-22 | PIP=; HZ>; BSW leve=; BFPD>>; BOPD> | PIP=; HZ>; BSW leve=; BFPD>>; BOPD>
37 | CAN-93 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | L.F Organico-Acido | K2 | Halliburton | RPM ´post |  | Mayo |  |  | SI | Ejecutado | 80 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2021-04-13 | 1712 bfpd, 95.6%, 75 bopd, 56 hz, sin dato PIP, falta fecha WO | 1712 bfpd, 95.6%, 75 bopd, 56 hz, sin dato PIP, falta fecha WO
38 | CAN-22 | Italo Bahamon |  | Conversion a Inyector |  | E. Organico-Acido |  | Baker Hughes |  | Equipo Workover | Abril |  |  | SI | Ejecutado | 80 |  |  | 875 | 294 | 66.4% |  | INY |  |  | 0 |  |  | -294 | 2021-03-04 | 875 bfpd, 66.4%, 294 bopd, 48 hz, falta fecha WO | 875 bfpd, 66.4%, 294 bopd, 48 hz, falta fecha WO
39 | CAN-155 | Italo Bahamon |  | Fracturamiento Hidraulico |  | Frac Conv | K1 | Baker Hughes |  | Equipo Workover | Marzo |  |  | SI | Ejecutado | 80 |  |  | 2489 | 34.846 | 98.6% | 261 |  |  | 412 | 236.076 | 42.7% | 261 | 201.23 | 2021-06-07 | PIP<<; HZ>>; BSW<; BFPD>>; BOPD>> | PIP<<; HZ>>; BSW<; BFPD>>; BOPD>>
40 | CAN-236 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | Gel obturante +Stim o RPM | K2 | Weatherford | Solo aislar |  | Abril |  |  | SI | Ejecutado | 80 |  |  | 6764 | 20.292 | 99.7% | 560 |  |  | 4805 | 52.855 | 98.9% | 560 | 32.563 | 2021-05-30 | PIP<; HZ>; BSW=; BFPD>>; BOPD> | PIP<; HZ>; BSW=; BFPD>>; BOPD>
41 | CAST-306 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | Estim + RPM | K2 |  | RPM zona inf, stim zona sup K2 |  |  |  |  | SI | Pendiente | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
42 | CAST-305 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | E. Organico-Acido |  |  | Tto organico |  |  |  |  | SI | Pendiente | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
43 | CAST-182 | Italo Bahamon |  | Conversion a Inyector |  | E. Organico-Acido | K2 |  |  | Equipo Workover | Mayo |  |  | SI | Ejecutado | 80 |  |  |  | 0 |  |  | INYEC |  |  | 0 |  |  | 0
44 | CAN-65 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | Gel obturante +Stim o RPM | K2 | Halliburton | Solo aislamiento |  | Mayo |  |  |  | Ejecutado | 80 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5953 | 53.577 | 99.1% |  | 53.577 | 2021-06-03 | Sin Pruebas | Sin Pruebas
45 | CAN-32 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Inyector |  | E. Organico-Acido | K1 |  |  |  | Junio |  |  |  | Enviado | 10 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
46 | CAST-201 | Italo Bahamon |  | Fracturamiento Hidraulico |  | Frac. Nanos | [7 empty] | SI | Pendiente | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
47 | CAST-63 | Italo Bahamon |  | Fracturamiento Hidraulico |  | Frac. Nanos | K1 | Baker Hughes | MRT-FRAC NANOS |  | Junio |  |  |  | Pendiente | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
48 | CAN-120 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | RPM + Mejorador Movilidad | K2 | Weatherford | MRT - MM/RPM ICP |  | Mayo |  |  |  | Enviado | 10 | [12 empty] | 0
49 | CAN-260 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | RPM + Mejorador Movilidad | K2 | Weatherford | MRT - MM/RPM ICP |  | Mayo |  |  |  | Enviado | 10 | [12 empty] | 0
50 | CAN-69 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | RPM + Mejorador Movilidad | K2 | Weatherford | MRT - MM/RPM ICP |  | Mayo |  |  |  | Enviado | 10 | [12 empty] | 0
51 | CAN-162 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | Gel obturante +Stim o RPM | K1 |  |  |  | Junio |  |  |  | Enviado | 10 | [12 empty] | 0
52 | CAN-51 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Inyector |  | E. Organico-Acido | K1 | Baker Hughes |  |  | Junio |  |  |  | Enviado | 10 | [12 empty] | 0
53 | CAN-143 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | L.F Organico-Acido | K1 | Weatherford | MRT - ONEWAY WFT | Equipo Workover | Mayo |  |  |  | Enviado | 10 | [12 empty] | 0
54 | CAST-61 | Italo Bahamon |  | Conversion a Inyector |  | E. Organico-Acido | K1-K2 |  |  | Equipo Workover | Junio |  |  |  | Pendiente | 0 | [12 empty] | 0
55 | CAST-131 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | L.F Organico-Acido | K1 |  | Incluir MM |  | Junio |  |  |  | Pendiente | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | VERSION JUNIO 8
56 | CAST-132 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | L.F Organico-Acido | K1 |  | Refrac con Nanos |  | Junio |  |  |  | Pendiente | 0 | [12 empty] | 0
57 | CAST-13 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | E. Organico-Acido | K1 |  | Stim con MM |  | Junio |  |  |  | Pendiente | 0 | [12 empty] | 0
58 | CAST-41H | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | E. Organico-Acido | K1 |  | Evaluar Frac Multietapa |  | Junio |  |  |  | Pendiente | 0 | [12 empty] | 0
59 | CAN-335 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | Estim + RPM | K1 | Weatherford | MRT - ONEWAY WFT |  | Julio |  |  |  | Enviado | 10 | [12 empty] | 0
60 | CAST-67 | Italo Bahamon |  | Estimulacion Productor |  | L.F Organico-Acido | K1 | Halliburton |  |  | Julio |  |  |  | Enviado | 10 | [12 empty] | 0 |  | VERSIN JUN 24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
283.667
CA

## Hoja4
Objetivo | Tipo de trabajo
Fracturamiento Hidraulico | Frac. Nanos
Fracturamiento Hidraulico | Frac Conv
Estimulacion Productor | Estim + RPM
Estimulacion Productor | L.F Organico-Acido
Estimulacion Productor | Gel obturante +Stim o RPM
Estimulacion Productor | E. Organico-Acido
Estimulacion Productor | Gel Obturante
Estimulacion Productor | ICP
Estimulacion Inyector | E. Organico-Acido
Conversion a Inyector | E. Organico-Acido

## Hoja1
CA289 | OCT | RPM
CAN308 | DIC | RPM
CA 100 | DIC | RPM

## Hoja2
L.F Organico-Acido
E. Organico-Acido
| CA01 | Enero | Halliburton | Completamiento | Estimulación Productor | Coiled Tubing | Pendiente | SI | Estim + RPM
1 | CA02 | Febrero | Schlumberger | Yacimientos | Estimulación Inyector | BullHead | Solicitud Inf | No | RPM Control agua
2 | CA03 | Marzo | Weatherford | Subsuelo | Conversion a Inyector | Equipo Workover | En progreso | N/A | Frac. Nanos
3 | CA04 | Abril | Guacamayas | Ingenieria | Fracturamiento Hidraulico |  | Enviado |  | ICP
4 | CA05 | Mayo | Baker Hughes |  | Aislamiento |  | Ejecutado |  | Gel obturante +Stim o RPM
5 | CA06 | Junio |  |  |  |  | Cerrado |  | Frac Conv
6 | CA07 | Julio | [6 empty] | RPM + Mejorador Movilidad
7 | CA08 | Agosto | [6 empty] | Gel Obturante
8 | CA09 | Septiembre
9 | CA10 | Octubre
10 | CA11 | Noviembre | [6 empty] | Italo Bahamon
11 | CA12 | Diciembre | [6 empty] | Eusebio Rodriguez
12 | CA13 | 2020 | [6 empty] | Jorge Duarte
13 | CA14 | 2020-01-14 | [6 empty] | Richard Zabala
14 | CA15 | 2020-01-15 | [6 empty] | Ruben Castillo
15 | CA16 | 2020-01-16
16 | CA17 | 2020-01-17
17 | CA18 | 2020-01-18
18 | CA19 | 2020-01-19
19 | CA20 | 2020-01-20
20 | CA21 | 2020-01-21
21 | CA22 | 2020-01-22
22 | CA23 | 2020-01-23
23 | CA24 | 2020-01-24
24 | CA25 | 2020-01-25
25 | CA26 | 2020-01-26
26 | CA27 | 2020-01-27
27 | CA28 | 2020-01-28
28 | CA29 | 2020-01-29
29 | CA30 | 2020-01-30
30 | CA31 | 2020-01-31
31 | CA32 | 2020-02-01
32 | CA33 | 2020-02-02
33 | CA34 | 2020-02-03
34 | CA35 | 2020-02-04
35 | CA36 | 2020-02-05
36 | CA37 | 2020-02-06
37 | CA38 | 2020-02-07
38 | CA39 | 2020-02-08
39 | CA40 | 2020-02-09
40 | CA41 | 2020-02-10
41 | CA42 | 2020-02-11
42 | CA43 | 2020-02-12
43 | CA44 | 2020-02-13
44 | CA45 | 2020-02-14
45 | CA46 | 2020-02-15
46 | CA47 | 2020-02-16
47 | CA48 | 2020-02-17
48 | CA49 | 2020-02-18
49 | CA50 | 2020-02-19
50 | CA51 | 2020-02-20
51 | CA52 | 2020-02-21
52 | CA53 | 2020-02-22
53 | CA54 | 2020-02-23
54 | CA55 | 2020-02-24
55 | CA56 | 2020-02-25
56 | CA57 | 2020-02-26
57 | CA58 | 2020-02-27
58 | CA59 | 2020-02-28
59 | CA60 | 2020-02-29
60 | CA61 | 2020-03-01
61 | CA62 | 2020-03-02
62 | CA63 | 2020-03-03
63 | CA64 | 2020-03-04
64 | CA65 | 2020-03-05
65 | CA66 | 2020-03-06
66 | CA67 | 2020-03-07
67 | CA68 | 2020-03-08
68 | CA69 | 2020-03-09
69 | CA70 | 2020-03-10
70 | CA71 | 2020-03-11
71 | CA72 | 2020-03-12
72 | CA73 | 2020-03-13
73 | CA74 | 2020-03-14
74 | CA75 | 2020-03-15
75 | CA76 | 2020-03-16
76 | CA77 | 2020-03-17
77 | CA78 | 2020-03-18
78 | CA79 | 2020-03-19
79 | CA80 | 2020-03-20
80 | CA81 | 2020-03-21
81 | CA82 | 2020-03-22
82 | CA83 | 2020-03-23
83 | CA84 | 2020-03-24
84 | CA85 | 2020-03-25
85 | CA86 | 2020-03-26
86 | CA87 | 2020-03-27
87 | CA88 | 2020-03-28
88 | CA89 | 2020-03-29
89 | CA90 | 2020-03-30
90 | CA91 | 2020-03-31
91 | CA92 | 2020-04-01
92 | CA93 | 2020-04-02
93 | CA94 | 2020-04-03
94 | CA95 | 2020-04-04
95 | CA96 | 2020-04-05
96 | CA97 | 2020-04-06
97 | CA98 | 2020-04-07
98 | CA99 | 2020-04-08
99 | CA100 | 2020-04-09
100 | CA101 | 2020-04-10
| CA102 | 2020-04-11
| CA103 | 2020-04-12
| CA104 | 2020-04-13
| CA105 | 2020-04-14
| CA106 | 2020-04-15
| CA107 | 2020-04-16
| CA108 | 2020-04-17
| CA109 | 2020-04-18
| CA110 | 2020-04-19
| CA111 | 2020-04-20
| CA112 | 2020-04-21
| CA113 | 2020-04-22
| CA114 | 2020-04-23
| CA115 | 2020-04-24
| CA116 | 2020-04-25
| CA117 | 2020-04-26
| CA118 | 2020-04-27
| CA119 | 2020-04-28
| CA120 | 2020-04-29
| CA121 | 2020-04-30
| CA122 | 2020-05-01
| CA123 | 2020-05-02
| CA124 | 2020-05-03
| CA125 | 2020-05-04
| CA126 | 2020-05-05
| CA127 | 2020-05-06
| CA128 | 2020-05-07
| CA129 | 2020-05-08
| CA130 | 2020-05-09
| CA131 | 2020-05-10
| CA132 | 2020-05-11
| CA133 | 2020-05-12
| CA134 | 2020-05-13
| CA135 | 2020-05-14
| CA136 | 2020-05-15
| CA137 | 2020-05-16
| CA138 | 2020-05-17
| CA139 | 2020-05-18
| CA140 | 2020-05-19
| CA141 | 2020-05-20
| CA142 | 2020-05-21
| CA143 | 2020-05-22
| CA144 | 2020-05-23
| CA145 | 2020-05-24
| CA146 | 2020-05-25
| CA147 | 2020-05-26
| CA148 | 2020-05-27
| CA149 | 2020-05-28
| CA150 | 2020-05-29
| CA151 | 2020-05-30
| CA152 | 2020-05-31
| CA153 | 2020-06-01
| CA154 | 2020-06-02
| CA155 | 2020-06-03
| CA156 | 2020-06-04
| CA157 | 2020-06-05
| CA158 | 2020-06-06
| CA159 | 2020-06-07
| CA160 | 2020-06-08
| CA161 | 2020-06-09
| CA162 | 2020-06-10
| CA163 | 2020-06-11
| CA164 | 2020-06-12
| CA165 | 2020-06-13
| CA166 | 2020-06-14
| CA167 | 2020-06-15
| CA168 | 2020-06-16
| CA169 | 2020-06-17
| CA170 | 2020-06-18
| CA171 | 2020-06-19
| CA172 | 2020-06-20
| CA173 | 2020-06-21
| CA174 | 2020-06-22
| CA175 | 2020-06-23
| CA176 | 2020-06-24
| CA177 | 2020-06-25
| CA178 | 2020-06-26
| CA179 | 2020-06-27
| CA180 | 2020-06-28
| CA181 | 2020-06-29
| CA182 | 2020-06-30
| CA183 | 2020-07-01
| CA184 | 2020-07-02
| CA185 | 2020-07-03
| CA186 | 2020-07-04
| CA187 | 2020-07-05
| CA188 | 2020-07-06
| CA189 | 2020-07-07
| CA190 | 2020-07-08
| CA191 | 2020-07-09
| CA192 | 2020-07-10
| CA193 | 2020-07-11
| CA194 | 2020-07-12
| CA195 | 2020-07-13
| CA196 | 2020-07-14
| CA197 | 2020-07-15
| CA198 | 2020-07-16
| CA199 | 2020-07-17
| CA200 | 2020-07-18
| CA201 | 2020-07-19
| CA202 | 2020-07-20
| CA203 | 2020-07-21
| CA204 | 2020-07-22
| CA205 | 2020-07-23
| CA206 | 2020-07-24
| CA207 | 2020-07-25
| CA208 | 2020-07-26
| CA209 | 2020-07-27
| CA210 | 2020-07-28
| CA211 | 2020-07-29
| CA212 | 2020-07-30
| CA213 | 2020-07-31
| CA214 | 2020-08-01
| CA215 | 2020-08-02
| CA216 | 2020-08-03
| CA217 | 2020-08-04
| CA218 | 2020-08-05
| CA219 | 2020-08-06
| CA220 | 2020-08-07
| CA221 | 2020-08-08
| CA222 | 2020-08-09
| CA223 | 2020-08-10
| CA224 | 2020-08-11
| CA225 | 2020-08-12
| CA226 | 2020-08-13
| CA227 | 2020-08-14
| CA228 | 2020-08-15
| CA229 | 2020-08-16
| CA230 | 2020-08-17
| CA231 | 2020-08-18
| CA232 | 2020-08-19
| CA233 | 2020-08-20
| CA234 | 2020-08-21
| CA235 | 2020-08-22
| CA236 | 2020-08-23
| CA237 | 2020-08-24
| CA238 | 2020-08-25
| CA239 | 2020-08-26
| CA240 | 2020-08-27
| CA241 | 2020-08-28
| CA242 | 2020-08-29
| CA243 | 2020-08-30
| CA244 | 2020-08-31
| CA245 | 2020-09-01
| CA246 | 2020-09-02
| CA247 | 2020-09-03
| CA248 | 2020-09-04
| CA249 | 2020-09-05
| CA250 | 2020-09-06
| CA251 | 2020-09-07
| CA252 | 2020-09-08
| CA253 | 2020-09-09
| CA254 | 2020-09-10
| CA255 | 2020-09-11
| CA256 | 2020-09-12
| CA257 | 2020-09-13
| CA258 | 2020-09-14
| CA259 | 2020-09-15
| CA260 | 2020-09-16
| CA261 | 2020-09-17
| CA262 | 2020-09-18
| CA263 | 2020-09-19
| CA264 | 2020-09-20
| CA265 | 2020-09-21
| CA266 | 2020-09-22
| CA267 | 2020-09-23
| CA268 | 2020-09-24
| CA269 | 2020-09-25
| CA270 | 2020-09-26
| CA271 | 2020-09-27
| CA272 | 2020-09-28
| CA273 | 2020-09-29
| CA274 | 2020-09-30
| CA275 | 2020-10-01
| CA276 | 2020-10-02
| CA277 | 2020-10-03
| CA278 | 2020-10-04
| CA279 | 2020-10-05
| CA280 | 2020-10-06
| CA281 | 2020-10-07
| CA282 | 2020-10-08
| CA283 | 2020-10-09
| CA284 | 2020-10-10
| CA285 | 2020-10-11
| CA286 | 2020-10-12
| CA287 | 2020-10-13
| CA288 | 2020-10-14
| CA289 | 2020-10-15
| CA290 | 2020-10-16
| CA291 | 2020-10-17
| CA292 | 2020-10-18
| CA293 | 2020-10-19
| CA294 | 2020-10-20
| CA295 | 2020-10-21
| CA296 | 2020-10-22
| CA297 | 2020-10-23
| CA298 | 2020-10-24
| CA299 | 2020-10-25
| CA300 | 2020-10-26
| CA301 | 2020-10-27
| CA302 | 2020-10-28
| CA303 | 2020-10-29
| CA304 | 2020-10-30
| CA305 | 2020-10-31
| CA306 | 2020-11-01
| CA307 | 2020-11-02
| CA308 | 2020-11-03
| CA309 | 2020-11-04
| CA310 | 2020-11-05
| CA311 | 2020-11-06
| CA312 | 2020-11-07
| CA313 | 2020-11-08
| CA314 | 2020-11-09
| CA315 | 2020-11-10
| CA316 | 2020-11-11
| CA317 | 2020-11-12
| CA318 | 2020-11-13
| CA319 | 2020-11-14
| CA320 | 2020-11-15
| CA321 | 2020-11-16
| CA322 | 2020-11-17
| CA323 | 2020-11-18
| CA324 | 2020-11-19
| CA325 | 2020-11-20
| CA326 | 2020-11-21
| CA327 | 2020-11-22
| CA328 | 2020-11-23
| CA329 | 2020-11-24
| CA330 | 2020-11-25
| CA331 | 2020-11-26
| CA332 | 2020-11-27
| CA333 | 2020-11-28
| CA334 | 2020-11-29
| CA335 | 2020-11-30
| CA336 | 2020-12-01
| CA337 | 2020-12-02
| CA338 | 2020-12-03
| CA339 | 2020-12-04
| CA340 | 2020-12-05
| CA341 | 2020-12-06
| CA342 | 2020-12-07
| CA343 | 2020-12-08
| CA344 | 2020-12-09
| CA345 | 2020-12-10
| CA346 | 2020-12-11
| CA347 | 2020-12-12
| CA348 | 2020-12-13
| CA349 | 2020-12-14
| CA350 | 2020-12-15
| CA351 | 2020-12-16
| CA352 | 2020-12-17
| CA353 | 2020-12-18
| CA354 | 2020-12-19
| CA355 | 2020-12-20
| CA356 | 2020-12-21
| CA357 | 2020-12-22
| CA358 | 2020-12-23
| CA359 | 2020-12-24
| CA360 | 2020-12-25
| CA361 | 2020-12-26
| CA362 | 2020-12-27
| CA363 | 2020-12-28
| CA364 | 2020-12-29
| CA365 | 2020-12-30
| CA366 | 2020-12-31
CA367
CA368
CA369
CA370
CA371
CA372
CA373
CA374
CA375
CA376
CA377
CA378
CA379
CA380
CA381
CA382
CA383
CA384
CA385
CA386
CA387
CA388
CA389
CA390
CA391
CA392
CA393
CA394
CA395
CA396
CA397
CA398
CA399
CA400
CA401
CA402
CA403
CA404
CA405
CA406
CA407
CA408
CA409
CA410
CA411
CA412
CA413
CA414
CA415
CA416
CA417
CA418
CA419
CA420
CA421
CA422
CA423
CA424
CA425
CA426
CA427
CA428
CA429
CA430
CA431
CA432
CA433
CA434
CA435
CA436
CA437
CA438
CA439
CA440
CA441
CA442
CA443
CA444
CA445
CA446
CA447
CA448
CA449
CA450
CAN01
CAN02
CAN03
CAN04
CAN05
CAN06
CAN07
CAN08
CAN09
CAN10
CAN11
CAN12
CAN13
CAN14
CAN15
CAN16
CAN17
CAN18
CAN19
CAN20
CAN21
CAN22
CAN23
CAN24
CAN25
CAN26
CAN27
CAN28
CAN29
CAN30
CAN31
CAN32
CAN33
CAN34
CAN35
CAN36
CAN37
CAN38
CAN39
CAN40
CAN41
CAN42
CAN43
CAN44
CAN45
CAN46
CAN47
CAN48
CAN49
CAN50
CAN51
CAN52
CAN53
CAN54
CAN55
CAN56
CAN57
CAN58
CAN59
CAN60
CAN61
CAN62
CAN63
CAN64
CAN65
CAN66
CAN67
CAN68
CAN69
CAN70
CAN71
CAN72
CAN73
CAN74
CAN75
CAN76
CAN77
CAN78
CAN79
CAN80
CAN81
CAN82
CAN83
CAN84
CAN85
CAN86
CAN87
CAN88
CAN89
CAN90
CAN91
CAN92
CAN93
CAN94
CAN95
CAN96
CAN97
CAN98
CAN99
CAN100
CAN101
CAN102
CAN103
CAN104
CAN105
CAN106
CAN107
CAN108
CAN109
CAN110
CAN111
CAN112
CAN113
CAN114
CAN115
CAN116
CAN117
CAN118
CAN119
CAN120
CAN121
CAN122
CAN123
CAN124
CAN125
CAN126
CAN127
CAN128
CAN129
CAN130
CAN131
CAN132
CAN133
CAN134
CAN135
CAN136
CAN137
CAN138
CAN139
CAN140
CAN141
CAN142
CAN143
CAN144
CAN145
CAN146
CAN147
CAN148
CAN149
CAN150
CAN151
CAN152
CAN153
CAN154
CAN155
CAN156
CAN157
CAN158
CAN159
CAN160
CAN161
CAN162
CAN163
CAN164
CAN165
CAN166
CAN167
CAN168
CAN169
CAN170
CAN171
CAN172
CAN173
CAN174
CAN175
CAN176
CAN177
CAN178
CAN179
CAN180
CAN181
CAN182
CAN183
CAN184
CAN185
CAN186
CAN187
CAN188
CAN189
CAN190
CAN191
CAN192
CAN193
CAN194
CAN195
CAN196
CAN197
CAN198
CAN199
CAN200
CAN201
CAN202
CAN203
CAN204
CAN205
CAN206
CAN207
CAN208
CAN209
CAN210
CAN211
CAN212
CAN213
CAN214
CAN215
CAN216
CAN217
CAN218
CAN219
CAN220
CAN221
CAN222
CAN223
CAN224
CAN225
CAN226
CAN227
CAN228
CAN229
CAN230
CAN231
CAN232
CAN233
CAN234
CAN235
CAN236
CAN237
CAN238
CAN239
CAN240
CAN241
CAN242
CAN243
CAN244
CAN245
CAN246
CAN247
CAN248
CAN249
CAN250
CAN251
CAN252
CAN253
CAN254
CAN255
CAN256
CAN257
CAN258
CAN259
CAN260
CAN261
CAN262
CAN263
CAN264
CAN265
CAN266
CAN267
CAN268
CAN269
CAN270
CAN271
CAN272
CAN273
CAN274
CAN275
CAN276
CAN277
CAN278
CAN279
CAN280
CAN281
CAN282
CAN283
CAN284
CAN285
CAN286
CAN287
CAN288
CAN289
CAN290
CAN291
CAN292
CAN293
CAN294
CAN295
CAN296
CAN297
CAN298
CAN299
CAN300
CAN301
CAN302
CAN303
CAN304
CAN305
CAN306
CAN307
CAN308
CAN309
CAN310
CAN311
CAN312
CAN313
CAN314
CAN315
CAN316
CAN317
CAN318
CAN319
CAN320
CAN321
CAN322
CAN323
CAN324
CAN325
CAN326
CAN327
CAN328
CAN329
CAN330
CAN331
CAN332
CAN333
CAN334
CAN335
CAN336
CAN337
CAN338
CAN339
CAN340
CAN341
CAN342
CAN343
CAN344
CAN345
CAN346
CAN347
CAN348
CAN349
CAN350
CAN351
CAN352
CAN353
CAN354
CAN355
CAN356
CAN357
CAN358
CAN359
CAN360
CAN361
CAN362
CAN363
CAN364
CAN365
CAN366
CAN367
CAN368
CAN369
CAN370
CAN371
CAN372
CAN373
CAN374
CAN375
CAN376
CAN377
CAN378
CAN379
CAN380
CAN381
CAN382
CAN383
CAN384
CAN385
CAN386
CAN387
CAN388
CAN389
CAN390
CAN391
CAN392
CAN393
CAN394
CAN395
CAN396
CAN397
CAN398
CAN399
CAN400
CAN401
CAN402
CAN403
CAN404
CAN405
CAN406
CAN407
CAN408
CAN409
CAN410
CAN411
CAN412
CAN413
CAN414
CAN415
CAN416
CAN417
CAN418
CAN419
CAN420
CAN421
CAN422
CAN423
CAN424
CAN425
CAN426
CAN427
CAN428
CAN429
CAN430
CAN431
CAN432
CAN433
CAN434
CAN435
CAN436
CAN437
CAN438
CAN439
CAN440
CAN441
CAN442
CAN443
CAN444
CAN445
CAN446
CAN447
CAN448
CAN449
CAN450
CAN451
CAN452
CAN453
CAN454
CAN455
CAN456
CAN457
CAN458
CAN459
CAN460
CAN461
CAN462
CAN463
CAN464
CAN465
CAN466
CAN467
CAN468
CAN469
CAN470
CAN471
CAN472
CAN473
CAN474
CAN475
CAN476
CAN477
CAN478
CAN479
CAN480
CAN481
CAN482
CAN483
CAN484
CAN485
CAN486
CAN487
CAN488
CAN489
CAN490
CAN491
CAN492
CAN493
CAN494
CAN495
CAN496
CAN497
CAN498
CAN499
CAN500

## RESUMEN PARC
TRABAJOS EJECUTADOS MAYO 4/21 | [6 empty] | BOPD | BOPD GRAL | K1 | K2
TRABAJOS ESTIMULACION | 21 | Conversion a Inyector | 1
|  | Estimulacion a Inyector | 1
|  | Estimulacion a Productor | 19 | E. Organico-Acido | 2 | K1, K2 | 63 | 38.6842 | BOPD | BOPD
|  |  |  | Estim + RPM | 5 | K1(3), T2, K2 | 184 |  | 277 | 458
|  |  |  | Gel Obturante | 1 | K2 | 387 |  | WO>>BOPD | WO>>BOPD
|  |  |  | Gel obturante +Stim o RPM | 7 | K2 (6), K1 | 40 |  | 5 | 4
|  |  |  | L.F Organico-Acido | 2 | K1 (2) | 61 |  | PROM VLR | PROM VLR
|  | BOPD TOTAL |  |  |  |  | 735 |  | 55.4 | 114.5
FRACTURAMIENTO | 9 | [5 empty] | 827
Frac Convencional | 7 | [5 empty] | 793
Frac Nanos | 2 | [5 empty] | 34
2021

## AÑO_2020
AÑO 2020
TRABAJOS DE ESTIMULACION | 38
BOPD | 3696
PROMESA VLR | 97.2632

## INF PARC Jun_30
TRABAJOS EJECUTADOS 30-Jun-2021 | [6 empty] | BOPD | BOPD GRAL | K1 | K2
TRABAJOS ESTIMULACION | 22 | Conversion a Inyector | 2 | [5 empty] | WO | WO
|  | Estimulacion a Inyector | 1 | [5 empty] | 6 | 11
|  | Estimulacion a Productor | 19 | E. Organico-Acido | 2 | K1, K2 | 123 | 53.8421 | BOPD | BOPD
|  |  |  | Estim + RPM | 5 | K1(3), T2, K2 | 282 |  | 229 | 694
|  |  |  | Gel Obturante | 1 | K2 | 267 |  | PROM VLR | PROM VLR
|  |  |  | Gel obturante +Stim o RPM | 8 | K2 (8) | 309 |  | 38.1667 | 63.0909
|  |  |  | L.F Organico-Acido | 3 | K1 (3) | 42
|  | BOPD TOTAL |  |  |  |  | 1023
FRACTURAMIENTO | 12 | [5 empty] | 1228
Frac Convencional ( K1 ) | 6 | [5 empty] | 734
Frac Nanos ( K1 ) | 6 | [5 empty] | 494
[6 empty] | PROM | 102.3333 | 111.6364
NOTAS | [7 empty] | 11 WO's
* 5 DE LOS 12 FRAC ESTAN POR ENCIMA DE 130 BOPD INCREMENTAL
* DENTRO DE LOS FRAC (NANO), SE INCLUYE CAST-63 QUE SE ENCONTRABA EN ESTABILIZACION SIN APORTE DE CRUDO
Estimulacion a Productor | E. Organico-Acido |  | 68.29% | CAN-229
| Estim + RPM |  | 50% | CAN-088
| Gel Obturante |  | 100% | CAN-372
| Gel obturante +Stim o RPM |  | 43.37% | CAST-458
| L.F Organico-Acido |  | 95.24% | CAN-364
ESTIM: 19 TRABAJOS; , 4 TRABAJOS CUMPLEN CON LA PROMESA DE VALOR MAYOR DE 100 BOPD
FRACTURAMIENTO | Frac Convencional ( K1 ) |  | 28.34% | CAN-264
| Frac Nanos ( K1 ) |  | 41.9% | CAST-191
Note on D3: CAN-22 CAST-182
Note on D4: CAST-163
Note on F5: CAN-229 CAST-166
Note on F6: CAST-92 CAN-88 CAST-1 CAN-329 CAST-133
Note on F7: CAN-372
Note on F8: CAST-148 CAN-332 CAN-323 CAST-214 CAST-458 CAST-597 CAN-236 CAN-65
Note on F9: CAST-46 CAN364 CAN-93
Note on B12: CAN-264 CAST-405 CAST97 CAST-231 CAN-180 CAN-155
Note on B13: CAST-205 CAN-256 CAST-191 CAST-52 CAN-366 CAST63

## INF PARC Jun_30 (2)
TRABAJOS EJECUTADOS 30-Jun-2021 | [6 empty] | BOPD | BOPD GRAL | K1 | K2
TRABAJOS ESTIMULACION | 22 | Conversion a Inyector | 2 | [5 empty] | WO | WO
|  | Estimulacion a Inyector | 1 | [5 empty] | 6 | 11
|  | Estimulacion a Productor | 19 | E. Organico-Acido | 2 | K1, K2 | 123 | 53.8421 | BOPD | BOPD
|  |  |  | Estim + RPM | 5 | K1(3), T2, K2 | 282 |  | 229 | 694
|  |  |  | Gel Obturante | 1 | K2 | 267 |  | PROM VLR | PROM VLR
|  |  |  | Gel obturante +Stim o RPM | 8 | K2 (8) | 309 |  | 38.1667 | 63.0909
|  |  |  | L.F Organico-Acido | 3 | K1 (3) | 42
|  | BOPD TOTAL |  |  |  |  | 1023
FRACTURAMIENTO | 12 | [5 empty] | 1228
Frac Convencional ( K1 ) | 6 | [5 empty] | 734
Frac Nanos ( K1 ) | 6 | [5 empty] | 494
[6 empty] | PROM | 102.3333 | 111.6364
NOTAS | [7 empty] | 11 WO's
* 5 DE LOS 12 FRAC ESTAN POR ENCIMA DE 130 BOPD INCREMENTAL
* DENTRO DE LOS FRAC (NANO), SE INCLUYE CAST-63 QUE SE ENCONTRABA EN ESTABILIZACION SIN APORTE DE CRUDO
* ESTIM: 19 TRABAJOS; , 4 TRABAJOS CUMPLEN CON LA PROMESA DE VALOR MAYOR DE 100 BOPD
Estimulacion a Productor | E. Organico-Acido |  | 68.29% | CAN-229
| Estim + RPM |  | 50% | CAN-088
| Gel Obturante |  | 100% | CAN-372
| Gel obturante +Stim o RPM |  | 43.37% | CAST-458
| L.F Organico-Acido |  | 95.24% | CAN-364
FRACTURAMIENTO | Frac Convencional ( K1 ) |  | 28.34% | CAN-264
| Frac Nanos ( K1 ) |  | 41.9% | CAST-191
Note on D3: CAN-22 CAST-182
Note on D4: CAST-163
Note on F5: CAN-229 CAST-166
Note on F6: CAST-92 CAN-88 CAST-1 CAN-329 CAST-133
Note on F7: CAN-372
Note on F8: CAST-148 CAN-332 CAN-323 CAST-214 CAST-458 CAST-597 CAN-236 CAN-65
Note on F9: CAST-46 CAN364 CAN-93
Note on B12: CAN-264 CAST-405 CAST97 CAST-231 CAN-180 CAN-155
Note on B13: CAST-205 CAN-256 CAST-191 CAST-52 CAN-366 CAST63